## Start
Baustellen-Material- & Arbeitszeit-Tracker für Handwerksbetriebe
Professionelle Vorlage zur effizienten Erfassung von Materialverbrauch und Arbeitszeiten auf Baustellen - spart Zeit und erhöht die Übersichtlichkeit für kleine Handwerksfirmen.
So funktioniert's
1. | Projekt anlegen mit Kundendaten und Baustellen-Adresse
2. | Täglich Materialverbrauch und Arbeitszeiten erfassen
3. | Kategorien und Mitarbeiter per Dropdown auswählen
4. | Automatische Summen und Auswertungen nutzen
5. | Wöchentliche Reports für die Baustellenleitung erstellen
6. | Daten für die Rechnungsstellung exportieren
Nur weiße Zellen ausfüllen – grüne Spalten rechnen automatisch.
Zum Blatt
→ Übersicht
→ Materialliste
→ Arbeitszeiten
Erstellt von Haiktec · haiktec.tech

## Übersicht
Übersicht – Baustellen-Material- & Arbeitszeit-Tracker für Handwerksbetr
Kennzahlen
Materialkosten Gesamt
Personalkosten Gesamt
Gesamtkosten Projekt
Material-Posten
Durchschn. Stundensatz

## Materialliste
Datum | Kategorie | Material | Menge | Einheit | Preis | Summe
2026-01-15 | Bauholz | Latten 40x60mm | 25 | Stück | 3.2
2026-01-15 | Befestigung | Schrauben 5x60 | 300 | Stück | 0.08
2026-01-16 | Farben | Disperionsfarbe weiß | 4 | Liter | 12.5
2026-01-17 | Elektro | Kabel NYM-J 3x1,5 | 15 | Meter | 2.1

## Arbeitszeiten
Datum | Mitarbeiter | Stunden | Stundensatz | Gesamt
2026-01-15 | Max Mustermann | 8 | 45
2026-01-15 | Anna Schmidt | 7.5 | 42
2026-01-16 | Max Mustermann | 8 | 45
2026-01-17 | Peter Weber | 6 | 38