## Inicio
Planificador de Mudanza y Renovación - Control de Costos y Cronograma para Autónomos
Controla todos los costos y plazos de tu mudanza o renovación en un solo lugar. Optimiza tu presupuesto y evita sorpresas con esta herramienta profesional.
Cómo funciona
1. | 1. Registra todos los gastos en la hoja 'Costos'
2. | 2. Planifica las fechas clave en 'Cronograma'
3. | 3. Clasifica los gastos por categoría
4. | 4. Revisa el dashboard diariamente
5. | 5. Ajusta el presupuesto según necesidades
6. | 6. Compara lo planificado vs real
7. | 7. Exporta los datos para tu contable
Rellene solo las celdas blancas: las columnas verdes se calculan solas.
Ir a la hoja
→ Resumen
→ Costos
→ Cronograma
→ Resumen-2
Creado por Haiktec · haiktec.tech

## Resumen
Resumen – Planificador de Mudanza y Renovación - Control de Costos y C
Indicadores
Total gastado
Total presupuestado
Diferencia total
Tareas completadas
Tareas pendientes
Gasto por categoría

## Costos
Fecha | Categoría | Concepto | Proveedor | Cantidad | Precio Unitario | Total
2026-03-10 | Transporte | Camión mudanza | Mudanzas Pérez | 1 | 350 | 350
2026-03-12 | Materiales | Pintura blanca | Ferretería López | 5 | 18.5 | 92.5
2026-03-14 | Mano de obra | Fontanero | Servicios García | 3 | 45 | 135
2026-03-15 | Permisos | Licencia obras | Ayuntamiento | 1 | 120 | 120
2026-03-17 | Seguros | Seguro responsabilidad | Aseguradora Sol | 1 | 85 | 85
2026-03-20 | Equipamiento | Estanterías | Mobiliario Díaz | 2 | 89.9 | 179.8
2026-03-22 | Electricidad | Instalación enchufes | Electricista Martín | 4 | 35 | 140
2026-03-25 | Limpieza | Limpieza final | Limpiezas Vega | 1 | 65 | 65

## Cronograma
Tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Estado
Contratar transporte | 2026-03-01 | 2026-03-05 | Juan | Completado
Comprar materiales | 2026-03-08 | 2026-03-10 | María | En proceso
Trabajos fontanería | 2026-03-12 | 2026-03-14 | Equipo Fontanería | Pendiente
Pintura paredes | 2026-03-15 | 2026-03-18 | Equipo Pintura | Pendiente
Instalación eléctrica | 2026-03-17 | 2026-03-20 | Electricista | Pendiente
Limpieza final | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Limpiezas | Pendiente
Trámites finales | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Administración | Pendiente

## Resumen-2
Categoría | Presupuestado | Gastado | Diferencia | % del total