## Accueil
Planificateur de Déménagement & Rénovation: Suivi de Budget et Calendrier pour Travailleurs Autonomes
Maîtrisez votre budget et calendrier de déménagement/rénovation avec ce tracker intelligent. Visualisez vos dépenses et gagnez du temps avec des calculs automatiques.
Mode d'emploi
1. | Saisissez vos dépenses prévues dans l'onglet Budget
2. | Planifiez les étapes clés dans l'onglet Calendrier
3. | Suivez les dépenses réelles au fur et à mesure
4. | Consultez le dashboard pour voir l'avancement global
5. | Exportez les données pour votre comptable
Remplissez uniquement les cellules blanches – les colonnes vertes se calculent seules.
Aller à la feuille
→ Tableau de bord
→ Budget
→ Calendrier
Créé par Haiktec · haiktec.tech

## Tableau de bord
Tableau de bord – Planificateur de Déménagement & Rénovation: Suivi de Budget
Indicateurs
Dépenses Totales
Moyenne Dépenses/jour
Tâches Terminées
Retard Tâches

## Budget
Date | Catégorie | Description | Quantité | Prix Unitaire | Total
2026-03-15 | Fournitures | Peinture murale | 5 | 24.5
2026-03-18 | Services | Pose carrelage | 1 | 850
2026-03-20 | Transport | Camion location | 2 | 120
2026-03-22 | Divers | Frais administratifs | 1 | 180

## Calendrier
Date Début | Date Fin | Tâche | Responsable | Statut
2026-03-10 | 2026-03-12 | Préparation des murs | Équipe A | À faire
2026-03-13 | 2026-03-15 | Peinture | Équipe B | En cours
2026-03-16 | 2026-03-20 | Pose sol | Artisan | Planifié
2026-03-21 | 2026-03-25 | Déménagement | Transporteur | À prévoir