## Accueil
Planificateur de Déménagement & Rénovation: Suivi de Budget et Calendrier
Gérez votre budget de déménagement et rénovation en un clin d'œil avec ce planificateur tout-en-un. Suivez les dépenses, les délais et les priorités pour un projet sans stress.
Mode d'emploi
1. | Saisissez vos dépenses prévisionnelles
2. | Planifiez les étapes clés dans le calendrier
3. | Suivez les paiements et dépenses réelles
4. | Adaptez votre budget en temps réel
5. | Visualisez l'avancement avec les graphiques
Remplissez uniquement les cellules blanches – les colonnes vertes se calculent seules.
Aller à la feuille
→ Tableau de bord
→ Budget
→ Calendrier
→ Fournisseurs
Créé par Haiktec · haiktec.tech

## Tableau de bord
Tableau de bord – Planificateur de Déménagement & Rénovation: Suivi de Budget
Indicateurs
Budget total prévu
Dépenses réelles
Économies/dépassement
Tâches terminées
Tâches en retard
Factures impayées

## Budget
Date | Catégorie | Description | Montant planifié | Montant réel | Différence
2026-03-01 | Déménagement | Camion de location | 450
2026-03-02 | Matériaux | Peinture salon | 120
2026-03-05 | Main d'œuvre | Pose carrelage | 800
2026-03-10 | Aménagement | Nouvelle cuisine | 3500
2026-03-15 | Divers | Caution logement | 1000
2026-03-20 | Matériaux | Revêtement sol | 750
2026-03-25 | Main d'œuvre | Electricité | 600
2026-03-30 | Déménagement | Service packers | 300

## Calendrier
Date | Tâche | Priorité | Statut | Responsable
2026-03-01 | Réserver camion | Haute | A faire | Jean
2026-03-05 | Commander matériaux | Moyenne | En cours | Marie
2026-03-10 | Démontage meubles | Haute | A faire | Jean
2026-03-15 | Livraison carrelage | Moyenne | A faire | Entreprise
2026-03-20 | Peinture murs | Basse | A faire | Peintre
2026-03-25 | Pose cuisine | Haute | A faire | Cuisiniste
2026-03-30 | Nettoyage final | Moyenne | A faire | Marie
2026-04-01 | Installation internet | Haute | A faire | Technicien

## Fournisseurs
Nom | Service | Contact | Montant | Date paiement | Statut
Déménagement Pro | Transport meubles | 06 12 34 56 78 | 1500 |  | Devis
BricoPro | Matériaux | contact@bricopro.fr | 850 |  | Facture en attente
Electricité Plus | Installation électrique | 01 23 45 67 89 | 1200 |  | Acompte payé
Peinture Express | Peinture intérieure | peinture@express.com | 600 |  | Devis